新交提字〔2020〕4号　　　　　　　　　　签发人：朱郁琦

 办理结果：A

关于对市政协五届四次会议第105号提案

答复的函

**李建岭委员：**

您提出的“关于尽快打通学院路的提案”收悉。现答复如下：

您提出的《尽快打通学院路》提案紧扣郑州“南动”发展战略，立足于新郑市经济社会发展的实际和长远规划，对于我市优化路网结构、畅通交通节点，具有十分重要的意义。

学院路东延建设工程是我市重点、难点、交通节点工程，对项目推进影响较大的**一是**下穿京广铁路、中储粮专用线、上跨莲河桥、下穿京广高铁、京港澳高速等节点性工程；**二是**中储粮油脂公司、庆安化工、宏远路桥等大型企业的征迁等限制性工程。受征地拆迁、铁路局营业线要点、土地性质未调整等外部环境影响，学院路东延分三期实施，先期实施神州路至京港澳高速段；二期开通解放路至庆安路段；三期开通庆安路至神州路段。

目前，一期神州路至京港澳高速段按照双向八车道，已建成通车；二期解放路至庆安路段下穿京广铁路设计方案已通过铁路部门审批；穿越中储粮专用线和中储粮油脂公司保护方案已征求企业意见，同意下穿；目前施工图设计已基本完成，待施工图纸经郑州铁路局评审后即可开工建设。三期庆安路至神州路段长1公里，涉及庆安化工征收、安置问题，需稳步推进。

感谢您对我市交通事业的理解和支持，恳请您一如既往的关心，支持我市的交通运输工作。

 　　　　　　　　　　　　　　二〇二〇年十月十二日

分管领导：张彩霞

承 办 人：马智勇 联系电话：15036180011