2022年郑州市派第一书记项目实施方案

驻村名称:郑州市新郑市观音寺镇岳口村

驻村单位：中共郑州市委党史研究室

第一书记：任强

联系电话：13676931600

2022年新郑市观音寺镇岳口村第一书记项目实施方案

一、岳口村基本情况

（一）派驻村属性：市级低收入村。

（二）岳口村位于新郑市观音寺镇西南部，是新郑市第二革命老区所在地，全村共辖4个自然村（岳口村、小李庄、凤凰寨、酸枣林），7个村民组，570户，2446人，耕地面积3300亩，林坡地350亩，2020年人均纯收入12121元，是新郑市级贫困村之一。岳口村已修了“村村通”工程水泥路面，改善了多年来出行难的旧况，也为该村今后的发展创造良好的条件。岳口村地处山区丘陵，有效改善水利基础设施。目前岳口村现有机井21眼（其中安全饮用水井1眼），可灌溉耕地3000亩，极大改善了生产用水。随着该村紧邻省道103公路的全线扩路贯通和环山路通车，使其更具有独特的地理优势和发展潜力。

（三）村两委班子情况：村两委班子共6人，班子集体积极开展党建工作，活动开展扎实有效，能够带动全村群众积极致富，改善了全村人的生产生活条件。全村正式中共党员48人，50岁以上党员占大多数。

二、脱贫户贫困类型及致贫原因分析

岳口村贫困发生的主要原因是因病、因残、因缺少技能和劳动力致贫。

2014年建档立卡贫困户115户515人（省级6户26人，市级111户480人），当年脱贫13户63人（省级5户23人，市级8户40人），2015年脱贫86户378人（全部为市级），2016年脱贫12户48人（省级1户3人，市级11户45人），2018年，脱贫贫困户4户14人（全部为市级）。目前，全村已达到全部脱贫。

目前，全村有低保户31户77人，其中脱贫户14户，非贫困户18户。全村有五保户11户，其中集中供养8户，分散供养3户。因病致贫占20%，因残致贫占12%，因缺技能和劳动力致贫占48%，该村贫困户文盲半文盲约占60%，也是制约发展导致贫困的原因之一。

三、岳口村发展规划简述

为贯彻落实学习十九届二中、三中、四中、五中、六中、全会精神，按照全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接要求，我们将持续推进产业项目建设，进一步加强基础设施建设，改善群众的生活环境。

（一）落实光伏扶贫项目。光伏扶贫是精准扶贫的创新应用模式，清洁环保，技术可靠，收益稳定。推进落实二期光伏建设，总投资187万元，该项目总功率为300KW，年发电约19万千瓦，计划按全额上网模式运行，2018年标杆上网电价为0.85元/ 度，每年收益26万元，能部分解决该村115户贫困户的脱贫问题。

（二）发展艾草种植和深加工产业扶贫。一是艾草种植已初具规模，流转土地种植714.32亩，每亩约收益1000元，直接带动贫困群众230人，每年增收约1950元。目前，为了确保艾草的收割、晾晒和打包等工序的顺利展开，需购置相应的生产工具，降低人工成本和提高工作效率，购买艾草打捆机1台；二是为进一步增加村民经济地、艾草种植基地灌溉面积，提高村民增产增收，降低人工成本和提高工作效率，购买20吨压力罐2个，地埋管。

（三）持续扶持名扬种植专业合作社。一是建立“合作社+村委会”模式，做好带头人的教育和培训，挖掘农民合作社发展潜力，充分展示党员、干部对合作社发展的帮扶和带头作用；二是以示范带动引领农户加入合作社，提供务工岗位，鼓励农户、贫困户到合作社入股或务工，并制订激励政策，增强合作社发展后劲。三是抓住目前城市居民追求回归自然，放松身心的休闲旅游方式，利用山区地域资源优势，发展传统农业与旅游业相结合而产生的乡村旅游项目，实施城郊型果园采摘、农家乐，真正实现合作社增效、农民增收。四是制订科学培训制度，重点对农民专业合作社负责人、农业生产和经营销售进行业务培训，提高正确指导和发展合作社的工作水平，更好地引导办好农民专业合作社。

四、项目建设具体内容

- 基础设施项目

- 购买20吨压力罐2个7万元，地埋管3000米15万元，共计22万元。进一步增加村民经济地、艾草种植基地灌溉面积，方便700亩艾地灌溉，省时省工，增加产量，提高村民增产增收，降低人工成本和提高工作效率。

- 产业项目

- 购买艾草打捆机1台，共计：8万元。确保艾草的收割、晾晒和打包等工序的顺利展开，购置相应的生产工具，降低人工成本和提高工作效率，预计带动农户1-2人就业，户均增收0.65万元，提高工作效率，减少成本开支。

五、效益分析

生产管理及服务能力明显提高，进一步提升产业发展效率，降低人工成本，使效益最大化，确保产业健康稳定可持续发展。一是购买艾草打捆机能够有效的实施打包，省时省人工，半自动化作业，节省劳动力降低劳动成本，带动脱贫户1-2人，户均增收6000元/年；二是购买压力罐、地埋管，增加村民经济地、艾草种植基地灌溉面积，提高村民增产增收，降低人工成本和提高工作效率。